Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в образовательных учреждениях Ртищевского муниципального  района

| Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Подготовка приказа «О создании муниципального совета по сопровождению введения ФГОС НОО». |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение полномочий совета. | УОО |
| Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений муниципального района ФГОС НОО». |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы. | УОО |
| Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС НОО». |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение муниципального координатора введения ФГОС НОО. | УОО |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ. | УОО Руководители ОУ. |
| Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО. | УОО |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ Ртищевского муниципального района. | УОО, МУ «Методический кабинет» |
| Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Разработка ООП НОО. | УОО, МУ «Методический кабинет», ОУ. |
| Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность подразделений муниципальных органов управления образованием: - положения о подразделениях органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; - должностные инструкции работников органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность подразделений муниципальных органов управления образованием. | УОО, МУ «Методический кабинет» |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. |  |  |  |  | + | + |  | + | + | + | + | + | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | МУ «Методический кабинет» |
| Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО | УОО, МУ «Методический кабинет», ОУ |
| Обеспечение участия методистов ММС, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  |  |  |  | + | + |  | + | + | + | + | + | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО | УОО, МУ «Методический кабинет», ОУ |
| 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | УОО. |
| Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; стимулирование труда в ОУ. |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Формирование бюджетов пилотных общеобразовательных учреждений с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ | УОО |
| Апробация методики нормативного подушевого финансирования учреждений, участвующих во введении ФГОС НОО с 1.09.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Финансирование пилотных учреждений с целью выработки модели финансирования в условиях штатного введения ФГОС НОО | УОО, руководители ОУ. |
| Проведение мониторинга апробации методики НПФ в общеобразовательных учреждениях, участвующих во введении ФГОС НОО с 1.09.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | УОО |
| 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | Оснащённость общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО | УОО, руководители ОУ. |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | УОО, руководители ОУ. |
| Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО. | УОО, МУ «Методический кабинет», ОУ |
| Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО | УОО, руководители ОУ. |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.. | Руководители ОУ. |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки. | УОО, МУ «Методический кабинет», ОУ |
| Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО | УОО, МУ «Методический кабинет» |
| Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся | УОО, МУ «Методический кабинет» |
| Создание муниципальной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО. |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | УОО, МУ «Методический кабинет». |
| Организация деятельности пилотных (апробационных) площадок введения ФГОС НОО. |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | Анализ деятельности пилотных площадок для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений | УОО, МУ «Методический кабинет». |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО. | УОО, МУ «Методический кабинет», ОУ. |
| Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО. | Руководители ОУ. |
| Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании ООП НОО. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | Привлечение общественности к разработке ООП НОО. | УОО, МУ «Методический кабинет», ОУ, представители общественности. |
| Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района, ММС и др.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др. |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе | УОО, МУ «Методический кабинет», ОУ. |
| Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО | УОО, МУ «Методический кабинет», ОУ. |